## Plan1
Chamados - CCBC - Atualizado em 12/03/2017
Id | Descrição | Data Chamado | Status | Histórico | Previsão
53 | Problemas para cadastrar associado CCBC | 2016-06-06
111 | Informar a data de ultima atualização da lista de árbitros | 2017-01-09 | Em desenvolvimento | 22/02 - Ednilson perguntou sobre este item. E sugeriu criar um campo para armazenas a data da atualização do associado. 02/03 - Leandro confirmou para seguir com a solução sugerida, pela Data da Última atualização. 12/03 - Em desenvolvimento. | 2016-03-14
120 | Alterar o resumo da CCBC que aparece no Google | 2017-02-16 | Ok | 22/02 - Ednilson enviou sugestão para adicionar um "Tag Global" para armazenar esta informação. 02/03 - Leandro enviou email: Acho melhor colocar na base de dados porem não colocar no admin ainda (menos trabalho). Coloca qualquer coisa na base que te envio o texto amanhã, assim fica fácil de alterar. 12/03 - Ednilson implementou 2 variáveis na aplicação para exibição dos textos. Como padrão ficaram: TagGlobal1 = "Câmara de Comércio Brasil Canadá" e TagGlobal2 = "Centro de Arbitragem e Mediação". Enviado e-mail, aguardando feedback.
127 | Espaços entre imagens nas publicações | 2017-02-21 | Ok | 11/03 - Ajustado em produção. Aguardando feedback.
129 | Erro ao acessar o link de publicações, direto pela URL | 2017-03-02 | Em Análise | 12/03 - Ednilson solicitou cópia do email marketing que apresenta o problema, pois no portal está funcionando normalmente.
133 | Logo (hotsite) | 2017-03-02 | Ok | 12/03 - Ajustado em produção. Aguardando feedback.
136 | Recurso para exclusão de imagens em lote | 2017-03-09 | Melhoria | 12/03 - Ednilson enviou email informando que este item é uma melhoria no sistema e que está sendo analisada a melhor forma para implementar.