## Status
Item | Descrição | Status | Commentário | Data Fechamento
98 | Notícias e eventos: colocar opção de compartilhamento nas redes sociais e por email. | A | Itens acrescentados na reunião
99 | Calendário: Destacar o fundo das datas que tem evento - azul claro. | A | Em andamento
100 | Tirar uma Comissão de Assuntos econômicos no menu inferior. |  | Seria configuração do menu?
101 | Acrescentar ATF em Aerospace Task Force. | OK
102 | Acrescentar banner no final e na barra lateral colocar banner randomico para redes sociais + revista + Associe-se. | OK
103 | Mudar o desenho do relógio na parte dos eventos. | A | Substituir por qual imagem?
104 | Arrumar o evento da Feira SIAL |  | Seria publicação de conteúdo?
105 | Titulos das páginas internas - todos de uma cor só. | OK | Onde existem títulos com outra cor? | 2015-05-20
106 | Descolar o Banner do CAM da tabela de câmbio do final (deixar mesma margem) | OK
107 | Trocar O que é CCBC por Sobre CCBC | OK
108 | Comércio e negócios - Colocar Tabelas e Informações |  | Seria publicação de conteúdo?
109 | Invest in - separar as províncias no item Canadá |  | Seria publicação de conteúdo?
110 | Galeria de Mídia | A | O que significa este item???
111 | Texto de estudo no Canadá |  | Seria publicação de conteúdo?
112 | Incluir informações sobre Trabalho e Migração |  | Seria publicação de conteúdo?
113 | Botao Comercio Brasil-Canadá, mudar Brasil para Baixo |  | Este item está em andamento.
114 | Arrumar a barra azul final | A | Qual barra azul?
115 | Arrumar as informações de Câmbio | A | Quais informações precisam ser alteradas?
116 | Trocar Signup por Subscribe e trocar Register to receive por Subscription e trocar Register por Confirm. | OK
117 | Notícias com problema... Canadá aponta Campinas |  | Ainda está com problemas?
118 | Calendário abre no mes errado | OK
119 | Atualizar a página Sobre a CCBC em inglês |  | Seria publicação de conteúdo?
120 | Estatuto da página em inglês |  | Seria publicação de conteúdo?
121 | Comércio e Negócios em Inglês |  | Seria publicação de conteúdo?
122 | Página Associados em ingles |  | Seria publicação de conteúdo?
123 | Galeria de Mídia | A | O que significa este item???
124 | Botão Trabalho no Quick Menu | A | O que é pra fazer? Não entendi.
125 | Traduzir o droplist de contatos | OK
126 | Invest in - separar as províncias no item Canadá e tirar o acento do Canada |  | Seria publicação de conteúdo?
127 | Na página Trade Commissions - arrumar o título Feira SIAL |  | Seria publicação de conteúdo?
128 | Turismo no Brasil e Canada, atualizar para ingles. |  | Seria publicação de conteúdo?
129 | Incluir informações sobre Trabalho e Migração |  | Seria publicação de conteúdo?
130 | Services: botão abaixo do services em portugues "Comércio e Negócios"e inclusive dentro do botão | A | O que é pra fazer? Não entendi.
131 | Information - trocar Exchange Fee por Exchange Rates | OK
132 | Na home trocaro Members Mainteneurs por Membres | OK | Frances
133 | Calendário não está marcando os eventos | OK
134 | Tradução de todas as páginas internas para Frances |  | Seria publicação de conteúdo?
135 | Traduzir o droplist de contatos | OK
136 | Incluir informacoes sobre Trabalho e migracao. |  | Seria publicação de conteúdo?
137 | Grupo / SubGrupo no CMS | A | Em andamento
138 | Fonte da publicação | A | Em andamento
139 | Listagem de Eventos adicionar foto | A | Em andamento
140 | Calculadora | OK |  | 2015-05-25
141 | Configuração uso do domínio ao invés do IP | OK |  | 2015-05-25

## OPCOES (hidden)
STATUS
OK | #NAME? | A | A
TO BE ANALYZED | 2 | B | A
TO BE VALIDATED | 3 | C | B
RUNNING | 1 | D | C
REVIEW | 1 | E | C
PENDING | 1 | F | C
D
E
B
F
A