## Outstanding
CCBC PROJECT
TRACKING - MAR, 3rd
11
ID | Description | Category | Date | Status | Priority | Assigned To | Comments | Concluded | Release to Homologation | Release to Production
1 | Ajustar o portal para consumir banner cadastrado no banco de dados | Banner | 2015-02-18 | OK | 1 |  |  |  | 2014-02-22
2 | Implementar controle de privacidade nos banners | Banner | 2015-02-18 | RUNNING | 2
3 | Contador de cliques nos Banners | Banner | 2015-02-18 | PENDING
4 | Aplicar o Controle de Aprovação de conteúdo no Banner | Banner | 2015-02-18 | RUNNING | 3
5 | Adicionar Labels do NewsLetter no Resource | Newsletter | 2015-02-18 | PENDING
6 | Grid de visualização da lista de email cadastrados. (Opção de exportação) | Newsletter | 2015-02-18 | PENDING
7 | Atualizar a model no html | Contato | 2015-02-18 | PENDING
8 | Implementar o envio da mensagem usando credenciais conforme configuração do site | Contato | 2015-02-18 | PENDING
9 | Formulário de configurações do ambiente | Configurações | 2015-02-18 | PENDING
10 | Corrigir o link de navegação | Busca | 2015-02-18 | PENDING
11 | Label de resultados da busca no resource | Busca | 2015-02-18 | PENDING
12 | Aplicar o motor de busca | Busca | 2015-02-18 | PENDING
13 | Renderizar o link do resultado da busca conforme tipo de publicação | Busca | 2015-02-18 | PENDING
14 | Aplicar título Eventos no resource | Eventos | 2015-02-18 | PENDING
15 | Texto do link de navegação no resource | Eventos | 2015-02-18 | PENDING
16 | Carregar links do menu inferior | Rodapé | 2015-02-18 | OK | 4 |  |  |  | 2015-02-24
17 | Carregar dados de contato e endereço conforme configuração do site | Rodapé | 2015-02-18 | PENDING
18 | Implementar o uso de banner de publicidade nas páginas internas | Banner | 2015-02-18 | PENDING
19 | Enviar email para resgate de senha do portal | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
20 | Enviar email para resgate de senha do painel CMS | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
21 | Padronizar o formulário de cadastro de usuário (Minha Conta) | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
22 | Busca de Pessoas | Busca | 2015-02-18 | PENDING
23 | Formulário de cadastro de Grupo de Usuário | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
24 | Controle de Acesso a Nível de Usuário / Grupo de Usuário | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
25 | Dashboard - adicionar um indicador quantitativo | Dashboard | 2015-02-18 | PENDING
26 | Padronização do grid de usuários | Usuário | 2015-02-18 | PENDING
27 | Controle de privacidade no cadastro de menu | Menu | 2015-02-18 | PENDING
28 | Padronizar grid de publicações | Publicação | 2015-02-18 | PENDING
29 | Aplicar controle de privacidade nas publicações | Publicação | 2015-02-18 | PENDING
30 | Aplicar controle de aprovação nas publicações | Publicação | 2015-02-18 | PENDING
31 | Validar / tratar categoria das fotos no formulário de upload de arquivo | Media Center | 2015-02-18 | PENDING
32 | Media Center Global | Media Center | 2015-02-18 | PENDING
33 | Formulário de Manutenção dos Sites | Site | 2015-02-23 | TO BE ANALYZED
34 | Reorganizar os grupos de menus do CMS (Criar as opções CMS, CRM, Configurações…) | Menu | 2015-02-03 | PENDING
35

## OPCOES (hidden)
STATUS
OK | #NAME? | A | A
TO BE ANALYZED | 2 | B | A
TO BE VALIDATED | 3 | C | B
RUNNING | 1 | D | C
REVIEW | 1 | E | C
PENDING | 1 | F | C
D
E
B
F
A