## Outstanding
CCBC PROJECT
TRACKING - DEC, 5th
11
| ID | Description | Category | Date | Status | Priority | Assigned To | Comments | Concluded | Release to Homologation | Release to Production
| 1 | Ajustar o portal para consumir banner cadastrado no banco de dados | CMS - Banner | 2015-02-18 | OK |  |  |  |  | 2014-02-22
| 2 | Implementar controle de privacidade nos banners. Item 57 | CMS - Banner | 2015-02-18 | PENDING
| 3 | Contador de cliques nos Banners | CMS - Banner | 2015-02-18 | OK
| 4 | Aplicar o Controle de Aprovação de conteúdo no Banner. Item 57. | CMS - Banner | 2015-02-18 | PENDING
| 5 | Adicionar Labels do NewsLetter no Resource | Portal | 2015-02-18 | OK
| 6 | Grid de visualização da lista de email cadastrados. (Opção de exportação). Item 61 | CMS - Mailing | 2015-02-18 | RUNNING | 1
| 7 | Atualizar a model no html | Portal - Contato | 2015-02-18 | OK
| 8 | Implementar o envio da mensagem usando credenciais conforme configuração do site | Portal - Contato | 2015-02-18 | OK
| 9 | Formulário de configurações do ambiente. Item 46. | CMS - Sites | 2015-02-18 | PENDING
| 10 | Corrigir o link de navegação | Busca | 2015-02-18 | PENDING
| 11 | Label de resultados da busca no resource | Busca | 2015-02-18 | OK
| 12 | Aplicar o motor de busca | Busca | 2015-02-18 | OK
| 13 | Renderizar o link do resultado da busca conforme tipo de publicação | Busca | 2015-02-18 | OK
| 14 | Aplicar título Eventos no resource | Eventos | 2015-02-18 | OK
| 15 | Texto do link de navegação no resource | Eventos | 2015-02-18 | PENDING | MELHORIA
| 16 | Carregar links do menu inferior | Rodapé | 2015-02-18 | OK |  |  |  |  | 2015-02-24
| 17 | Carregar dados de contato e endereço conforme configuração do site | Rodapé | 2015-02-18 | OK
| 18 | Implementar o uso de banner de publicidade nas páginas internas | Banner | 2015-02-18 | OK
| 19 | Enviar email para resgate de senha do portal / Implementar troca de senha | Portal - Login | 2015-02-18 | PENDING
| 20 | Enviar email para resgate de senha do painel CMS / Implementar troca de senha | CMS - Login | 2015-02-18 | PENDING
| 21 | Padronizar o formulário de cadastro de usuário (Minha Conta) | CMS - Usuário | 2015-02-18 | PENDING
| 22 | Busca de Pessoas | Busca | 2015-02-18 | OK
| 23 | Formulário de cadastro de Grupo de Usuário | Usuário | 2015-02-18 | OK
| 24 | Controle de Acesso a Nível de Usuário / Grupo de Usuário | CMS - Controle de Acesso | 2015-02-18 | PENDING
| 25 | Dashboard - adicionar um indicador quantitativo | Dashboard | 2015-02-18 | PENDING
| 26 | Padronização do grid de usuários | CMS - Usuário | 2015-02-18 | OK
| 27 | Controle de privacidade no cadastro de menu. Item 47. | CMS - Menu | 2015-02-18 | PENDING
| 28 | Padronizar grid de publicações. Item 49. | CMS - Publicação | 2015-02-18 | PENDING
| 29 | Aplicar controle de privacidade nas publicações | Publicação | 2015-02-18 | OK
| 30 | Aplicar controle de aprovação nas publicações | Publicação | 2015-02-18 | OK
| 31 | Validar / tratar categoria das fotos no formulário de upload de arquivo | Media Center | 2015-02-18 | TO BE VALIDATED
| 32 | Media Center Global. Item 60. | CMS - Media Center | 2015-02-18 | PENDING
| 33 | Formulário de Manutenção dos Sites | Site | 2015-02-23 | TO BE ANALYZED
| 34 | Reorganizar os grupos de menus do CMS (Criar as opções CMS, CRM, Configurações…) | CMS | 2015-02-03 | OK
| 35 | Sequenciamento de publicação via grid (para itens que utilizam a opção de ordenação) | CMS - Menu | 2015-02-23 | TO BE ANALYZED | MELHORIA
| 36 | Exibir Fonte e Editoria na tela da publicação | CMS - Publicação | 2015-02-23 | RUNNING | MELHORIA
| 37 | Permitir cadastrar o title da página | CMS - Publicação | 2015-02-23 | PENDING
| 38 | Adicionar Favicon | Portal | 2015-02-23 | OK
| 39 | Meta Tag (gravar via CMS e Exibir na Home) | CMS - Publicação | 2015-02-23 | RUNNING | 1
| 40 | Foto do usuário | CMS - Usuário | 2015-02-23 | PENDING | MELHORIA
| 41 | Banner Interno Superior | CMS - Banner | 2015-02-23 | OK
| 42 | Usuário / Acesso Externo - Integrar com a ferramento GRUPPO e portal de e-mail da Mandic | CMS - Usuário | 2015-02-23 | PENDING | MELHORIA
| 43 | Log de Eventos | Plataforma | 2015-02-23 | PENDING
| 44 | Indicador de monitoramento de serviço | Dashboard | 2015-02-23 | PENDING
| 45 | Para CRM configurar subitens. | CMS | 2015-02-23 | OK |  |  | Configurar o menu CRM na seguinte estrutura: 1. CRM 1.1 Atendimento 1.2 E-Marketing 1.2.1 Mailing 1.2.2 Templates 1.2.3 Campanhas 1.2.4 Envios 1.2.5 Relatórios
| 46 | Sites - No caso seria site ou configurações pois será inserido informações do site selecionado; A ideia seria cadastrar os itens acima, mostrando que tipo ele é, analytics, chave webservice, endereços e telefones, etc | CMS - Sites | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 47 | Falta divulgação (público ou privado). | CMS - Menu | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 48 | opção para inserir novo menu (pode ficar para um segundo momento) | CMS - Menu | 2015-04-01 | TO BE ANALYZED | MELHORIA |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 49 | Ajustar Grid: ID, Tipo, Titulo, Destaque, Posição, Data, Status (ativa/inativa) Situação (Aguardando aprovação / Aprovada) | CMS - Publicação | 2015-04-01 | OK |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. 04/04/2015 - Publicar arquivos. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 50 | Cadastro: Faltou inserir campo ativa/inativa | CMS - Publicação | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. 04/04/2015 - Publicar arquivos. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 51 | Cadastro: Editoria e fonte tem que ser com dropbox de escolha com a opção de cadastrar(+), não me lembro onde vi uma opção que ficava como um textbox, se começava a digitar e tinha gravado (autocomplete) vc selecionava , caso contrário ele inseria. Acho mais simples. | CMS - Publicação | 2015-04-01 | OK |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 52 | Cadastro: Inserção de imagem direto no editor, ficaria muito bom da seguinte forma; ao clicar em adicionar imagem abriria uma área onde o usuário teria a opção de escolha de imagem da publicação ou a opção de escolha de qualquer outra imagem do banco, organizadas por pastas e respeitando a politica de privado e publico | CMS - Publicação | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 53 | Media: Quando for gravar uma inserir uma imagem/arquivo colocar aviso que é necessário salvar antes, podemos gravar e voltar para mesma posição, apenas um aviso! Já grava inserindo a imagem e retornando a aba. Na exibição dos arquivos sugiro que quando for imagem mostre a miniatura e quando for arquivo mostre o ícone (word, excell, pdf, txt) | CMS - Publicação | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 54 | Divulgação: Já vem selecionado como publico e com a opção de escolha abaixo travada, so libera se escolher a opção privada e tem que ser obrigatório a escolha de um grupo. | CMS - Publicação | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 55 | Aprovação: Está vindo com um exemplo já preenchido. | CMS - Publicação | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. 04/04/2015 - Publicar arquivos. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 56 | Cadastro: Faltou inserir campo ativo/inativo | CMS - Banner | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. |  | 2015-04-08 | 2015-04-08
| 57 | Divulgação: Já vem selecionado como público e com a opção de escolha abaixo travada, só libera se escolher a opção privada e tem que ser obrigatório a escolha de um grupo. | CMS - Banner | 2015-04-01 | OK | 1 |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro. |  | 2015-04-08 | 2015-04-08
| 58 | Media: Quando for gravar uma inserir uma imagem/arquivo colocar aviso que é necessário salvar antes, podemos gravar e voltar para mesma posição, apenas um aviso! Já grava inserindo a imagem e retornando a aba. Na exibição dos arquivos sugiro que quando for imagem mostre a miniatura e quando for arquivo mostre o ícone (word, excell, pdf, txt) | CMS - Banner | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 59 | GRID: ID, Título, Diretório, data, visualização(clicar para visualização ou download)) Inclusão | CMS - Media Center | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 60 | Opção de criar diretórios e inserir imagens (Diversas/Icones/x.png) e visualizar todas as imagens de publicações ou inserir direto no media da publicação (publicações/matérias/1154/y.jpg) | CMS - Media Center | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 61 | GRID: id, nome do mailing (newlatter – home ccbc), quantidade de e-mails, visualizar, download. INCLUSÃO: mailing, Nome, e-mail, ativo/inativo | CMS - Mailing | 2015-04-01 | PENDING |  |  | 01/04/2015 - Solicitação Leandro.
| 62 | Montar o grid exibir o conteúdo do e-mail enviado via portal. | CMS - Atendimento | 2015-04-01 | RUNNING | 1
| 63 | Associação das Regras | CMS - Workflow | 2015-04-01 | PENDING
| 64 | Adicionar Site na Regra (as regras devem ser por site) | CMS - Workflow | 2015-04-01 | PENDING
| 65 | Habilitar a escolha de usuários no controle de divulgação (Público / Privado) da Publicação. | CMS - Workflow | 2015-04-01 | PENDING
| 66 | Solicitacao via email 24/03 #1: Ao passar o mouse exibir um tooltip com os eventos do dia. | Portal - Agenda |  | OK |  |  | 05/04/2015. Publicar arquivos. |  | 2015-04-05 | 2015-04-05
| 67 | Solicitacao via email 24/03 #1: Ao selecionar um item do menu superior deixar sempre ativo. | Portal - Menu Superior
| 68 | Solicitacao via email 24/03 #1: Retirar a foto (preto e branco) da página de escolha do site. | Portal |  | OK |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03
| 69 | Solicitacao via email 24/03 #2: Permitir a gravação multi idioma para o Francês também. | Portal |  | OK |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03
| 70 | Solicitacao via email 24/03 #2: Publicação do conteúdo em Francês | Portal |  | OK |  |  | 04/04/2015. Publicar arquivo de resources
| 71 | Solicitacao via email 24/03 #3: Rotatividade na lista de eventos da home | Portal |  | OK |  |  | 04/04/2015. Publicar arquivos. |  | 2015-04-05 | 2015-05-05
| 72 | Solicitacao via email 24/03 #3: Retirar logo da dos Associados Mantenedores | Portal
| 73 | Solicitacao via email 24/03 #3: Adicionar logo. | Portal
| 74 | Solicitacao via email 24/03 #3: Tradução do nome das páginas para Francês. | Portal
| 75 | Solicitacao via email 24/03 #3: Substituir o label do menu superior que está Main = Home e Impressa para Press. | Portal
| 76 | Solicitacao via email 25/03 #4: Configuração/Ajustes do ambiente | Portal
| 77 | Solicitacao via email 27/03 #5: Estrutura do menu Agenda nova sequencia solicitada. | Portal
| 78 | Calculadora CAM (materia 1229) | [5 empty] | 13/04/2015. Solicitação Leandro. Após visita 09/04.
| 79 | Corpo de Árbitros (deixar igual Mediadores)
| 80 | Agenda e Eventos: CCBC -> Trazer também CAM CAM -> Só trazer CAM
| 81 | Página de Eventos: Adicionar foto na listagem.
| 82 | Fonte: Em cada publicação (internamente) trazer: <Fonte> - <Data> Exemplo: UOL - 11/02/2015 Texto padrão de responsabilidade da origem quando for diferente de CCBC/CAM. |  |  | RUNNING
X | 82 | Banner Inferior Home: Cada imagem ficará 8 seg e mudará. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-03
X | 83 | Banner Inferior Esquerda (novo): Rotatividade |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-03
| 84 | Ajustar tudo que está como Matéria para Página.
X | 85 | Remover os gráficos da Home do CMS. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-03
| 86 | Criar um task to do para visualizar as tarefas pendentes. E implementar notificação via e-mail para informar aprovações pendentes do usuário. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-09
| 87 | Criar uma exportação do Mailing.
| 88 | Pensar num componente de visualização dos Grupos de Usuários em níveis como um treeview. |  |  | RUNNING
| 89 | Colocar redes sociais no final. |  |  | OK |  |  | Todo o site. | 2015-05-04
| 90 | Colocar o logo do CAM em cima do site da CCBC e vice-versa.
| 91 | Informações sobre temperatura - Montreal e Porto Alegre continua Unavailable. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 92 | Botão Trabalho no Quick Menu
| 93 | Incluir Winnipeg, Ottawa e Calgary nas informações de tempo e tirar o F. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 94 | Barrinha de rolagem de eventos (disponibilizar no Chrome)
| 95 | Botão imprensa: Colocar contato do Nicolau, contato da Estela, contato do Guilherme Clique aqui para solicitar materiais de comunicação para publicações.
| 96 | Botão Associe-se: pequeno texto sobre benefícios de ser associado (não prioridade)
| 97 | Botão Associe-se: menu lateral tem que ter um botão abaixo de ˜Vantagens e Diferenciais˜. Incluir também botão "Associe-se" dentro de associados.
| 98 | Notícias e eventos: colocar opção de compartilhamento nas redes sociais e por email. | [5 empty] | Itens acrescentados na reunião
| 99 | Calendário: Destacar o fundo das datas que tem evento - azul claro.
| 100 | Tirar uma Comissão de Assuntos econômicos no menu inferior.
| 101 | Acrescentar ATF em Aerospace Task Force. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 102 | Acrescentar banner no final e na barra lateral colocar banner randomico para redes sociais + revista + Associe-se. |  |  | OK
| 103 | Mudar o desenho do relógio na parte dos eventos.
| 104 | Arrumar o evento da Feira SIAL
| 105 | Titulos das páginas internas - todos de uma cor só.
| 106 | Descolar o Banner do CAM da tabela de câmbio do final (deixar mesma margem) |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 107 | Trocar O que é CCBC por Sobre CCBC | [5 empty] | Português
| 108 | Comércio e negócios - Colocar Tabelas e Informações
| 109 | Invest in - separar as províncias no item Canadá
| 110 | Galeria de Mídia
| 111 | Texto de estudo no Canadá
| 112 | Incluir informações sobre Trabalho e Migração
| 113 | Botao Comercio Brasil-Canadá, mudar Brasil para Baixo
| 114 | Arrumar a barra azul final | [5 empty] | Inglês
| 115 | Arrumar as informações de Câmbio
| 116 | Trocar Signup por Subscribe e trocar Register to receive por Subscription e trocar Register por Confirm. |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 117 | Notícias com problema... Canadá aponta Campinas
| 118 | Calendário abre no mes errado |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 119 | Atualizar a página Sobre a CCBC em inglês
| 120 | Estatuto da página em inglês
| 121 | Comércio e Negócios em Inglês
| 122 | Página Associados em ingles
| 123 | Galeria de Mídia
| 124 | Botão Trabalho no Quick Menu
| 125 | Traduzir o droplist de contatos |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 126 | Invest in - separar as províncias no item Canadá e tirar o acento do Canada
| 127 | Na página Trade Commissions - arrumar o título Feira SIAL
| 128 | Turismo no Brasil e Canada, atualizar para ingles.
| 129 | Incluir informações sobre Trabalho e Migração
| 130 | Services: botão abaixo do services em portugues "Comércio e Negócios"e inclusive dentro do botão
| 131 | Information - trocar Exchange Fee por Exchange Rates |  |  | OK |  |  |  | 2015-05-02
| 132 | Na home trocaro Members Mainteneurs por Membres |  |  | OK |  |  | 1) Frances | 2015-05-02
| 133 | Calendário não está marcando os eventos |  |  | OK |  |  | 2) | 2015-05-02
| 134 | Tradução de todas as páginas internas para Frances | [5 empty] | 3)
| 135 | Traduzir o droplist de contatos |  |  | OK |  |  | 4) | 2015-05-02
| 136 | Incluir informacoes sobre Trabalho e migracao. | [5 empty] | 5)
| 137 | Integração Tedesco WebFull |  | 2015-12-05 |  |  |  | 04/12/2015 - Foi atualizado em ambiente de produção versão contendo menu superior "Sistema" que permite o usuário logado acessar o WebFull automaticamente.
| 138 | Meta Tags |  | 2015-12-05 |  |  |  | 04/08/2015 - Leandro informou que precisamos gravar a descrição das Meta Tags. 05/08/ 2015 - Leandro enviou novo e-mail com 4 itens: 1.Newsletter / 2.Compartilhamento Email, 3.Compartilhamento Face e 4. Meta Tag Global. Detalhes da meta tag global: Na pagina do admin “SITE” precisamos colocar os campos para gerar as metas(globais) que no caso de titulo e pavaras-chave concatenam com as das paginas internas. Segue; Titulo do Browser (title) Autor (author) Descrição (description) Palavras-Chave (keywords) <head> <title> CCBC </title> <meta name="author" content="xxxxxxxxx"> <meta name="description" content="Camarara, blablablba"> <meta name="keywords" content="x, y, z"> </head>
| 139 | Newsletter |  | 2015-12-05 |  |  |  | 05/08/2015 - E-mail detalhando: Na home no campo “assinatura newsletter” mudar do tipo “checkbox” para “radio” pois da forma que esta é possível escolher ( Inscrever-se e Descadastrar) ao mesmo tempo! Não sei se já tem e deu pau, seria importante quando o e-mail já tiver no banco não gravar (duplicidade) e avisar na tela que já faz parte do mailing.
| 140 | Compartilhar publicação - Envio de e-mail |  | 2015-12-05 |  |  |  | 05/08/2015 - Redes Sociais Precisamos incluir o “envelope”, compartilhar por e-mail. Seria 04 campos (De Nome, De E-mail, Para Nome, Para E-mail). O resultado seria o envio de um e-mail ao destinatário contendo; (print em anexo). * Anexo: C:\Projetos\CCBC\Documentação\Integracao\Redes Sociais
| 141 | Compartilhar publicação - Facebook |  | 2015-12-05 |  |  |  | 05/08/2015 - Verificar se tem como contornar na hora de compartilhar (facebook) o erro gerado por o texto ter mais de 1.000 caracteres conforme relatado pelo Guilherme.
| 142 | Diversos itens |  | 2015-12-05 |  |  |  | 03/09/2015 - Leandro enviou e-mail contendo uma relação de itens: - Calculadora (Ata 10/08) - Newsletter (Ata 10/08) - CRM e integração com o Portal (Ata 10/08) - Integração WebFull Itens prioritários: - Facebook, compartilhamento direto do portal não carrega fotos e copiar e colar direto também (ATA 10/08) - Meta Tags Google (ATA 10/08), incluir campo no CMS - Revista (ATA 10/08), Melhorar a forma de publicação. - Integração Webmail (ATA 10/08) (Testar se conseguimos logar direto incluindo usuário e senha no usuário e ao clicar em algum item acessa direto.
| 143 | Manchete |  | 2015-12-05 |  |  |  | 04/11/2015 - E-mail solicitando alterações: Observe que a palavra Manchete está abaixo da matéria a mesma deve ficar acima do título.
| 144 | Bug idioma |  | 2015-12-05 |  |  |  | 11/11/2015 - E-mail: Não sei dizer exatamente qual a razão, mas ao clicar no quick menu do site em sua versão em inglês, a primeira tentativa é encaminhada para o site em português e somente na segunda consigo acessar o regulamento em inglês. Vocês conseguem verificar? Além disso, notei que o site é realmente lento. Sei que essa reclamação já foi apresentada, mas devo insistir. Caso não haja solução, entendo que devemos levar a questão para avaliação da Direção.

## OPCOES (hidden)
STATUS
OK | #NAME? | A | A
TO BE ANALYZED | 2 | B | A
TO BE VALIDATED | 3 | C | B
RUNNING | 1 | D | C
REVIEW | 1 | E | C
PENDING | 1 | F | C
D
E
B
F
A

## Plan1
Sprint
Section | Task | Order | Status
CMS | Banner Cliques | - | OK
| Níveis de Acesso do Usuário | 2 | OK
| Aprovações Pendentes - Dash | 1 | OK
| Grupo / SubGrupo | 3
Portal | Banner Rotativo | - | OK
| Fonte | 4
| Listagem de Eventos adicionar foto | 5